## Tabelle1
Projekt "Temperaturmessung"
Projektbeginn: |  | 2018-11-05
Spätester End-Termin: |  | 2018-11-29
|  |  | Mo | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | ò | ò
Aufgaben | Start | Ende | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
Strukturplanung | 2018-11-05 | 2018-11-05
Erstellung des Gantt-Diagramms | 2018-11-05 | 2018-11-05
Erstabgabe Projektplanung | 2018-11-12 | 2018-11-12
Strukturplanung verbessert + Recherche (LCD) | 2018-11-12 | 2018-11-15
Recherche (LCD & LM35DC) | 2018-11-19 | 2018-11-19
Programmieren | 2018-11-19 | 2018-11-22
Schaltungsaufbau | 2018-11-26 | 2018-11-29
Testen | 2018-11-26 | 2018-11-29
Dokumentation | 2018-11-29 | 2018-11-29
Abgabe | 2018-11-29 | 2018-11-29
Anmerkungen:
Gschaider fehlt am 05.11.2018
Stunde am 08.11.2018 fällt aus
Hubmann und Maier fehlen am 19.11.2018